Hudseminar

Arbeidsperm

Dermatologisk og Venerologisk sykepleie NSF 2026

Innhold

1 Hudseminar og GF	2

1.1 Avholdte og planlagt ansvarlige for kommende hudseminar	3

1.2 Booking av seminarhotell	4

1.3 Budsjett	4

2 Program for hudseminaret	4

2.1 Booke foredragsholdere	4

2.3 Middag	5

3 Utstillere	5

4 Invitasjon og påmelding	6

4.1 Opprette kursrom hos NSF	6

4.2 Invitasjoner	6

4.3 Påmelding og priser	7

5 Kursmapper	7

6 Kursbevis	8

7 Sjekkliste – Hudseminar	8

8 Støtte til deltakelse ved hudseminaret	9

9 Evaluering av Hudseminaret	10

10 Lovverk, refusjonsordning og rammebetingelser	……………………………………………………10

Vedlegg 1 Faktura til attestering	11

Vedlegg 2 Avtale med foreleser	14

Vedlegg 3 Faktura hudseminar	16

Vedlegg 4 Invitasjon til hudseminar	17

Vedlegg 5 Invitasjon til hudseminar utstiller	19

## 1 Hudseminar og GF

Det arrangeres årlig hudseminar for Dermatologisk og venerologisk sykepleie NSF. Arrangørsted bestemmes på seminar/ generalforsamling senest to år i forveien.

Seminaret er åpent for medlemmer og andre som interesserer seg for hudfaget. Medlemmer av faggruppen har fortrinnsrett.

Hvert annet år har styret i faggruppen ansvaret for både hudseminaret og Generalforsamlingen (GF). 
I år med GF må hudseminaret være gjennomført innen 1.juni, evt må det søkes om dispensasjon fra NSF om Hudseminaret skal arrangeres på et senere tidspunkt.

Det er ønskelig å gjennomføre hudseminaret over to virkedager, gjerne samtidig som legene har sitt Høstmøte i oktober.

Innholdet i seminaret skal bestå av:

- Faglige forelesninger

- Minisymposier eller workshops

- Generalforsamling med valg annet hvert år

- Middagsarrangement

Arrangementskomiteen består av minst to personer, som må være medlemmer av faggruppen. Disse kan delegere oppgaver til andre kolleger.

Styret er behjelpelig og står som øverste ansvarlig for gjennomføringen av seminaret. Styret er økonomisk ansvarlig, og ønsker at medlemmenes midler brukes fornuftig med tanke på gaver, underholdning etc. NSF sentralt er dog øverste formelle ansvarlige, og er dermed juridisk og økonomisk ansvarlig for alle faggrupper i NSF. Kasserer i styret er kontaktperson for arrangementskomiteen.

Styret vurderer fra år til år mulighetene for hjelp til å arrangere Hudseminar. NSF har i perioder hatt mulighet til å bistå med arrangementer og eksterne event-firmaer kan evt leies inn hvis styret i faggruppen vurdere dette som hensiktsmessig i forhold til faggruppens økonomi. Dette har dog aldri blitt gjort.

## 1.1 Avholdte og planlagt ansvarlige for kommende hudseminar

Vedtatt på GF i 2023:

| STED | ÅR | HOTELL |
| --- | --- | --- |
| Drammen | 1991 | Faggruppen stiftet |
| Stokmarknes, sammen med landsgr for pleiepersonell | 1992 | Kinnarps, Stokmarknes |
| Oslo | 1993, 26. – 28. mars | Scandic Crown Hotell |
| Haugesund | 1994, 06. – 08. mai | Rica Maritim Hotell |
| Stavanger | 1995, 24. – 26. mars | Victoria Hotell |
| Bergen | 1996, 19. – 21. april | Hotell Norge |
| Trondheim | 1997, 18. – 20. april | Britannia Hotell |
| Tromsø | 1998, 17. – 19. april | Rica Ishavshotell |
| Oslo | 1999, 12. – 14. mars | Soria Moria Hotell |
| Florø | 2000, 07. – 09. april | Quality Maritim Hotell |
| Bodø | 2001, 27. – 29. april | Radisson SAS Hotell |
| Ålesund | 2002, 26. – 28. april | Radisson SAS Hotell |
| Stavanger | 2003, 21. – 23. mars | Radisson SAS Atlantic Hotell |
| Kristiansand | 2004, 19. – 21. mars | Hotell Norge |
| Førde | 2005, 15. – 17. april | Rica Sunnfjord Hotell |
| Bergen | 2006, 24. – 26. mars | First Maritim Hotell |
| Trondheim | 2007, 16. – 18. mars | Rica Nidelven Hotell |
| Tromsø | 2008, 04. – 06. april | Hotell Rica Ishavshotell |
| Oslo | 2009, 12. – 14. april | Holmenkollen Park Hotell Rica |
| Haugesund | 2010, 18. – 19.februar | Rica Maritim Hotell |
| Stavanger – 20-års jubileum | 2011, 16. – 19. februar | Quality hotell, Stavanger |
| Ålesund | 2012, 08. – 09. mars | Rica Parken hotell, Ålesund |
| (Bodø) STYRET | 2013, 07. – 08. mars | Union Scene, Drammen |
| Bergen | 2014, 06. – 07. mars | Clarion hotell Admiral |
| STYRET | 2015, 23. – 24. april | Park Inn Radisson Oslo Airport |
| 33th Nordic Congress of Dermatology and Venereology | 2016, 27. – 29. april | Hell Scandic, Trondheim |
| Trondheim | 2017 20.-21. april | St.Olavs Hospital, Kunnskapssenteret |
| Oslo | 2018 19.-20. april | UBC kurs- og konferansesenter, Ullevål stadion |
| STYRET i samarb. med Dermatologisk Helsepersonell | 2019 26.-27. april | UBC kurs- og konferansesenter, Ullevål stadion |
| Tromsø | 2020 | Avlyst! |
| STYRET | 2021 | Webinar |
| Nordisk kongress | 2022 | København |
| STYRET | 2023 | Radisson Blu Hotel Scandinavia Oslo, Holbergsgate |
| Stavanger | 2024 | Thon Partner Hotel Stavanger Forum |
| Nordisk kongress | 2025 | Ikke tilgjengelig for sykepleiere i Finland/Norden |
| Oslo | 2026 | Thon Hotel Vika Atrium |
| Styret | 2027 | Trondheim |
| Nordisk kongress | 2028 | Oslo (I samarbeid med styret) |

All informasjon om neste hudseminar publiseres på faggruppens nettside og på faggruppens facebookside. Det er viktig at ansvarlig kontaktperson og kontaktinformasjon er tydelig og at informasjonen er spesifikk slik en unngår mange unødvendige telefoner.

### 1.2 Booking av seminarhotell

Arrangementskomiteen undersøker på et tidlig tidspunkt (minimum et år før arrangementet skal avholdes) hvilket hotell som er aktuelt i forbindelse med arrangementet. Det er ikke tillatt å arrangere på et idrettsanlegg, underholdningssted etc.

Det må bestilles forelesningssal med nødvendig teknisk utstyr på hotellet: Dette avhenger av hva forelesere og evt underholdning ønsker av teknisk utstyr. Et minimum er 2 stk hodemikrofoner, 2 håndholdte mikrofoner, laserpeker, skjerm/lerret, lyd og lys. Tekniker kan i noen tilfeller være inkludert i tilbudet fra hotellet. Power-point - presentasjoner lagres på arr.komiteens laptop i god tid før seminaret og foredragsholdere bør også ha PPP på en ekstra minnepinne. Sjekk at laptop har alle aktuelle tilganger og kan brukes på det tekniske anlegget. Det må sjekkes at alle bilde- og lydfiler fungerer før selve presentasjonen. Mikrofoner bør sjekkes før oppstart av seminaret. Bakgrunnsmusikk kan spilles i pauser (husk at dette skal være musikk til bruk i offentlig regi).

Avtalen med hotellet må inneholde overnattingspris for medlemmer som evt. kommer dagen før hudseminaret, og et visst antall rom bør holdes av til de som evt ønsker å bo på seminarhotellet. «Cut off date» for hotellrom må avtales (Hvilken dato er siste frist for tilbud på hotellrom) Avtal også om det vil tilkomme ekstra kostnader for evt skriveblokker / penn hvis Hovedsponsor ikke stiller med dette. Eventuell pausemat (og antall serveringer) må også komme med i tilbudet.

Bestill også utstillerlokale på arrangementshotellet. Utstillere bør ha et lukket rom. Ved de fleste seminarer deltar 20 – 25 utstillere, og utstillerlokalet må minst ha plass til dette (2-4 m2 per utstiller). Det er viktig å avklare med hotellet om de står for oppmåling og merking av standplasser, bord og evt stoler til standplassene, og evt mulighet for å låne messevegger. Viktig å avklare med hotellet om utstillere kan komme dagen i forveien for å rigge i stand og om dette vil gi et pristillegg.

Arrangementskomiteen bestiller en ekstra overnatting på arrangementshotellet for styrets medlemmer hvis dette er aktuelt i forhold til reisevei. Styret avholder styremøte dagen før hudseminaret.

Det er viktig å få en skriftlig og detaljert avtale mellom hotellet og arrangøren. Styrets leder og kasserer må godkjenne avtalen før den underskrives av representant fra arrangementskomiteen.

Info til kasserer: Hotellet fakturerer faggruppen ved å sende EHF til org nr: 992838612 eller som pdf til 992838612@semine.net. Kontaktperson i NSF: Trine Høvik, konsulent ved økonomiavdelingen, e-post: trine.hovik@nsf.no, mob:901 38 034

### 1.3 Budsjett

Budsjett utarbeides i samarbeid mellom arrangementskomiteen og kasserer i styret. Det skal settes opp en oversikt over forventede inntekter og forventede utgifter. Budsjettet skal inneholde følgende:

Inntekter:

Leie av stand

Hovedsponsor

Dagpakke medlem

Dagpakker

Dagpakke industri (ekstra deltaker)

Utgifter:

Kostnad for utstillingsplass for industri

Dagpakke per person

Lokalleie middag

Utgifter til forelesere

Reiseutgifter + evt overnatting foreleser

Hotellovernatting til styret

Reise utgifter styret

Budsjettet må være klart før det kan søkes om konseptgodkjenning av arrangementet (LMI). Utgifter Arrangementskomiteen måtte ha skal kasserer tilbakebetale: Originale spesifiserte regninger må scannes inn og sendes per mail til kasserer i faggruppen. Kasserer skriver reiseregning og tilbakebetaler pengene. Utgifter til reise for arrangementskomiteen dekkes ikke. NB: Budsjett må følges da faggruppen ikke har «frie midler» til bruk under Hudseminaret.

### 2 Program for hudseminaret

Programoversikt kartlegges ut fra tidligere seminarer. Foredragsholdere kan velges fritt, men NSFs vedtekter krever 50 % sykepleierfaglig innslag for godkjenning (Godkjent program for Klinisk spesialisering). Program sendes til styret for gjennomgang, og deretter til NSF for godkjenning. Godkjenning av programmet må skje umiddelbart etter styremøtet som avholdes et halvt år før selve seminaret. Kursgodkjenning (nsf.no)

Det må settes av tid i programmet slik at neste års seminarsted får presentere seg ved avslutningen av seminaret.

### 2.1 Booke foredragsholdere

Arrangementskomiteen må ha skriftlige avtaler med foredragsholdere av hensyn til betaling og oppsetting av program. Foredragsholdere fyller ut honorarskjema og leverer dette til arrangementskomiteen (se vedlegg 3).

Arrangementskomiteen signerer skjemaer, og videresender alle skjemaer med krav om betaling samlet til kasserer i faggruppen. Kasserer signerer og sender skjemaer videre til NSF.

Arrangementskomiteen ber foredragsholdere om tillatelse til å legge ut foredraget på faggruppens hjemmeside, evt. at foredragsholder lager et sammendrag som kan legges ut på faggruppens hjemmesider (Obs bruk av bilder og evt rettigheter til disse). Det er ønskelig at publisering skjer før seminaret.

Inviterte gjester fra de nordiske landene skriver sin mailadresse på liste og arrangementskomiteen sørger deretter for å ettersende foredrag som legges ut på den lukkede delen av nettsiden i etterkant av hudseminaret.

2.2 Honorar (Satser vedtatt 18.02.26)

Honorar til foredragsholdere er fastsatt gjennom styrevedtak til kr 4000,-/ 45 min.  Kortere foredrag honoreres forholdsmessig deretter. Eventuelt dekkes reiseutgifter hvis foredragsholder ikke deltar på seminaret. Eventuelt kan faglige framlegg premieres med en liten påskjønnelse på under kr. 200,-.

### 2.3 Middag

I henhold til NSFs regelverk skal det ikke serveres mer enn 2 enheter drikke.

Alternative middagsmenyer må komme frem av tilbudet fra hotellet.

Huskeliste for de som har ansvaret for middagen:

- Har lokalet egen bar hvor de kan kjøpe seg drikke, eller kan de kjøpe drikke ved bordet? Evt hvor lenge er baren åpen?

- Hvor lenge kan vi benytte lokalet utover kvelden?

- Hvordan pyntes bordene?

- Kan kokk informere om hvilken mat vi skal få servert?

- Underholdning til maten? eks takketale, utdeling av priser/stipender, hilsener, musikk.

- Hvem skal lede middagen?

- Har vi evt tilgjengelig lyd, lys, bilde og mikrofon under middagen?

### 3 Utstillere

Leverandører for Helse-Norge (LFH), Legemiddelindustrien (LMI) og NSF har fra og med 1.1.2011 inngått avtaler og satt rammebetingelser for deltakelse og sponsing av utgifter til faglige arrangementer. Arrangementskomiteen i samarbeid med styret i faggruppen må gjøre seg kjent med til enhver tid gjeldende reglement: Styrende dokumenter (nsf.no)

Utstillere skal bare vær til stede den første dagen. Dette er besluttet for å sikre tid til faglig utveksling seminardeltakere imellom. Det skal derfor i arrangementets program settes av rimelig tid til messebesøk for deltakerne den første dagen. Arrangementet skal være tilgjengelig for alle leverandører som ønsker å delta.

3.1 Konseptgodkjenning – LMI (Legemiddelindustrien)

Alle faglige arrangementer som finner sted etter 1.januar 2011, må ha konseptgodkjenning fra LMI, for at legemiddelindustrien skal kunne støtte arrangementer og/eller delta som utstillere.

Gjeldende retningslinjer og søknadsskjema finnes på hjemmesiden til LMI:

Konseptgodkjenninger – Legemiddelindustrien (lmi.no)

Arrangementskomiteen sender budsjett til kasserer i styret, slik at styret i faggruppen kan fylle ut «Skjema for konsept-godkjenning» og sender til LMI så snart foreløpig program foreligger. Fyll ut budsjett som går i balanse i skjemaet. Budsjettet skal ikke legges som vedlegg. Konseptgodkjenningen fra LMI vedlegges invitasjonen.

3.2 Standleie

Utstillere betaler for standleie i forbindelse med seminaret. Standleien er ikke inkludert medverdiavgift (MVA = moms). Utenlandske utstillere betaler ikke moms.

Areal for hver utstiller bør være 2-4 m². Kart over inndeling av utstillerområdet vedlegges evt invitasjonen. Ofte kan man tilby tre forskjellige størrelser i tillegg til at Hovedsponsor får en stor fremtredende plass. Øvre kostnadsramme er beskrevet i LFHs rammebetingelser for deltakelse på medisinsk faglige messer og seminarer.

Arrangementskomiteen skriver kontrakt med utstillere (se vedlegg). I kontrakten skal det tydelig framgå hva standleien dekker (en deltaker på det faglige seminar, lunsj, kaffe, snacks, areal på standplass.) Dagpakke må kjøpes hvis flere ønsker å delta.  Utstillere gis rett til å delta i måltider og sosiale arrangementer på like vilkår som andre deltakere.

Kontrakten bør suppleres med et skriv hvor det tydelig framgår at leverandørene selv må avtale med hotellet hvor mye utstyr som kan sendes i forkant av seminaret. Leverandør avtaler selv med hotellet hvordan tilsendt gods kommer til standplassen og leverandørene er selv ansvarlig for å holde orden på samt kaste eget gods/tomgods på og rundt standen.

### 4 Invitasjon og påmelding

### 4.1 Opprette kursrom hos NSF

Arrangementskomiteen retter henvendelse til faggruppens kasserer/redaktør når de er klar for å få opprettet kursrom hos NSF. Kursrommet sikre påmelding for medlemmer til rett pris og hjelper med å holde overblikk over påmeldte.

### 4.2 Invitasjoner

Invitasjoner lages og formidles i god tid til medlemmer av faggruppen, til utstillere og til samarbeidspartnere. Bruk bilder med forsiktighet, se Åndsverksloven.

- Til medlemmer av faggruppen

Invitasjon til seminaret annonseres på NSFs nettsider under «kurs og konferanser», på faggruppens egen nettside og på faggruppens facebook side.

Invitasjon til hudseminaret sendes via e-post og SMS til medlemmer av faggruppen. Dette gjøres gjennom medlemsportalen på NSFs nettside. På grunn av tilgangsbegrensninger til medlemssidene, må dette gjøres av leder.

En påminnelse om GF sendes sammen med invitasjonen til hudseminar de årene der GF skal arrangeres. Frist for å sende inn saker til styret må framgå av påminnelsen om GF.

Se mal (vedlegg 4).

- Til utstillere

Arrangementskomiteen ber forrige års arrangementskomité om liste over utstillere. Ta utgangspunkt i denne når invitasjoner sendes ut. Inviter gjerne nye og tenk på lokale bedrifter.

Invitasjon

Arrangementskomiteen sender invitasjon til utstillere. Be utstiller om en kontaktperson i firmaet. Dette for best mulig kommunikasjon med utstillerne. Se mal (Vedlegg 6)

- Dagpakke. Det lages en egen dagpakke som gjelder for ekstra deltakende utstillere. I denne dagpakken inngår lunsj, kaffe og snacks i pausene.

- Hotellopphold: Utstillere bestiller og betaler selv for eventuelt hotellopphold. Dette skal tydelig framgå av invitasjonen.

- Seminarmiddag. Utstillere må selv melde seg på dersom de ønsker å delta på seminarmiddagen. Påmelding sendes til den i arrangementskomiteen som er ansvarlig for utstillerne. Utstillere betaler selv seminarmiddagen. Pris for deltakelse må framgå av invitasjonen.

- Vedlegg: Konseptgodkjenning fra LMI, kart over utstillerområdet og foreløpig program med forbehold om endringer må ligge vedlagt invitasjonen.

Utstillere som ønsker seminarmiddag og ekstra dagpakke, får tilsendt påmeldingslink fra arrangementskomiteen. Arrangementskomiteen vil få tilsendt denne lenken fra styret.

Liste over utstillere sendes til kasserer som videresender listen NSF. NSF sender ut faktura.

Listen må inneholde: Navn, adresse og epostadresse på kontaktpersonen (evt. PO-nr).

Alle utstillere skal få tilbud om å være hovedsponsor for hudseminaret. Dette tilbudet skal presenteres i eget punkt i invitasjonen. For forslag til invitasjon, se vedlegg. Det er viktig at mail med invitasjonen sendes til alle utstillere samtidig, med blindkopi slik at mailadresser er skjult.

- Til samarbeidspartnere

Faggruppelederne i de nordiske landene må informeres om Hudseminaret i god tid før påmeldingsfristen utgår. Samarbeidspartnere og medlemmer/ representanter fra nordiske land betaler ordinær medlemspris. Påmelding skjer til styrets kasserer.

Invitasjon sendes til aktuelle samarbeidspartnere og kan også sendes til aktører innenfor primærhelsetjenesten der det er ønskelig.

### 4.3 Påmelding og priser

Arrangementskomiteen må utarbeide ulike alternativer for påmelding. Kurs-/seminaravgiften skal dekke utgifter til foredragsholdere, leie av utstillingsareal, leie av konferansesal med nødvendig teknisk utstyr, avgift pr medlem til kurs-og konferansetjenesten, kaffe/te og snacks i pausene.

- Kurs-/seminaravgift for medlem av faggruppen inkl kaffe/te, frukt, lunsj, eksl. middagsarrangement.

- Kurs-/seminaravgift for ikke-medlem. inkl kaffe/te, frukt og lunsj, ekskl. middagsarrangement.

- Middagsarrangement inkl. to drikke – ta høyde for hva underholdningen koster og inkludere dette i pris. MVA må være spesifisert

- Dagpakke for medlem – kursavgift, lunsj, kaffe/te og frukt.

- Dagpakke for ikke-medlem/ekstra deltakere fra utstillere – kursavgift, lunsj, kaffe/te og frukt.

- Deltagere bestiller hotell selv

Spesielle behov avtales med arrangementskomiteen. Reise ordnes av den enkelte.

### 5 Kursmapper

Arrangementskomitéen bestiller evt kursmapper og lager navneskilt. Dersom arrangementet har en hovedsponsor, kan denne få tilbud om å stille med kursmapper og navneskilt. Medlemmer av styret, industrien, deltakere på seminaret og arrangementskomiteen kan alle ha egne fargekoder på navneskiltene.

I kursmappene skal dette ligge: program, separat deltakerliste, separat firmadeltakerliste, penn og papir. Foredrag legges ut på faggruppens nettside etter avtale med foredragsholderne. Lag gjerne en presentasjon av årets foredragsholdere med bilde og legg i kursmappene. Konferanseapp kan evt erstatte Kursmapper.

### 6 Kursbevis

Arrangementskomiteen lager kursbevis med påtrykt seminarprogram på baksiden. Timer som godskrives som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie må være påført kursbeviset. Det stilles krav til kursbevismottaker om kursdeltakelse på lik linje med andre kurs som er meritterende til klinisk spesialist. Styrets sekretær har kursbevis lagret på faggruppens pc. Kursbevis sendes ut digitalt til medlemmer som svarer på digital evaluering i etterkant av seminaret.

## 7 Sjekkliste – Hudseminar

| Periode | Hva | Hvem | Utført dato: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1/2 år før | Innhente priser på konferansehotell med dagpakke, overnatting, utstillingsareal, evt. grupperom | Arr. |  |
| Ca 1 år før | Valg av hotell Reservere overnattingsplasser til deltakere | Arr. |  |
| 7 mnd før | Hotell – skrive kontrakt Husk avbestillingsfrister! Helst 60-120 dager før – vederlagsfritt. | Arr. |  |
| 7 mnd før | Velge tema – se evaluering fra året før. | Arr. |  |
| 6 mnd før | Sette opp foreløpig program – innhente priser på evt. eksterne forelesere Minst 50 % sykepleiefaglig | Arr. |  |
| 6 mnd før | Sende ut skriftlig avtale til forelesere. Husk sette tidsfrist for tilbakemelding. | Arr. | Sender ut uke 17 |
| 6 mnd før | Sende inn program til NSF for godkjenning | Arr. |  |
| 6 mnd før | Sette opp balansert budsjett, og send til styret. | Arr. |  |
| 6 mnd før | Send inn skjema for konseptgodkjenning (se 3.1) | Styret. |  |
| 5 mnd før | Lag oppsett for seminarpriser for medlemmer/ikke medlemmer. (Evt. frist for Early Birds) | Styret. |  |
| 5 mnd før | Opprette kursrom hos NSF for seminaret, og sende lenke for påmelding til arrangementskomiteen. | Styret |  |
| 5 mnd før | Når konseptgodkjenning foreligger, sendes invitasjon til utstillere, samt forespørsel om hovedsponsor. Lurt å kontakte alle fra industrien tidlig for å etterspørre riktig kontaktperson slik at dette sikres før invitasjon sendes ut. Legg ved foreløpig program Påmelding fra utstillere sendes på mail Kjøp av ekstra dagpakker gjøres i kontrakten Påmelding seminarmiddag gjøres til arrangementskomiteen. evt. overnatting må utstiller betale direkte til hotellet. Gjøres altså IKKE via faggruppen. | Arr. |  |
| 5 mnd før | Sende honorarskjema og skjema for reiseregning til foredragsholdere Husk frist for innsending | Arr. |  |
| 4-5 mnd før | Legge ut invitasjon og foreløpig program på nettsiden. | Styret |  |
| 3-4 mnd før | Sende invitasjon til Sentralt fagforum som videresender til andre faggruppeledere. Foreløpig program Påminnelse i januar med endelig program | Leder i styret |  |
| 3-4 mnd før | Sende invitasjon til ledere i finsk, svensk og dansk faggruppe, relevante studenter og til våre samarbeidspartnere Foreløpig program Påminnelse januar med endelig program | Leder i styret |  |
| 4 mnd før | Sende ut skriftlig avtale med evt. underholdning. Husk frist for tilbakemelding. Husk frist for innsending av krav Avtale skrives etter påmeldingsfrist er gått ut. | Arr. |  |
| 2-3 mnd før | Sende ut påminnelse til alle medlemmer med endelig program. SMS eller e-post. | Leder i styret |  |
| 2-3 mnd før | Sende påminnelse til utstillere med endelig program | Arr. |  |
| 1-2 mnd før | Bekrefte utstillers standplass. Sende liste over påmeldte utstillere til kasserer med følgende innhold: Navn på utstiller med full adresse, kontaktperson med e-postadresse, eventuelt PO-nummer. | Arr. |  |
| 1 mnd før | Kursmapper evt app? | Styret. |  |
| Samme måned | Lage evalueringsskjema. Se vedlegg. | Arr. |  |
| Samme måned | Evt lage navneskilt: Navn og arbeidssted | Arr. |  |
| Samme måned | Avtale hvem som har faggruppens roll-up og gjesteboken med til seminaret. | Styret. |  |
| Samme måned | Avtale hvem som leder Hudseminaret, og evt konferansier/toastmaster til middag | Arr. |  |

## 8 Støtte til deltakelse ved hudseminaret

Styret: faggruppens midler dekker seminaravgift, reise og opphold for styrets medlemmer ekskl. varamedlemmet. Det kan ved styrevedtak avgjøres om varamedlemmet skal få støtte til seminar. Dette kan være aktuelt dersom varamedlemmet har vært aktivt i inneværende år.

Arrangementskomiteen: Faggruppen dekker seminaravgift og opphold for to av arrangementskomiteens medlemmer. Reiseutgifter dekkes ikke.

Valgkomité: Faggruppen dekker seminaravgiften. Reise og opphold dekkes ikke.

Middag med styret: Styret inviterer arrangementskomiteen på middag dagen før seminaret. Styret dekker middag uten alkohol.

## 9 Evaluering av Hudseminaret

Arrangementskomiteen i samarbeid med styret, utarbeider spørsmål til evalueringsskjema. Det anbefales at det utarbeides et elektronisk evalueringsskjema som sendes alle seminardeltakere via e-post i etterkant av seminaret.

Arrangementskomiteen behandler innkomne svar og sender resultatet til styret. Arrangementskomiteen sender kursbevis til de av medlemmene som svarer på evalueringen.

# 10 Lovverk, refusjonsordning og rammebetingelser

En rekke lover og regelverk legger grunn for hvordan vi kan utøve vår virksomhet. Her er lenker til noen av dem:

Lov om helsepersonell: http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-064.html

Helse- og omsorgstjenesteloven: http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html

Lov om spesialisthelsetjeneste m.m. http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-061.html

Pasient- og brukerrettighetsloven http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html

Åndsverksloven http://www.lovdata.no/all/nl-19610512-002.html

## Vedlegg 2 Avtale med foreleser

Avtale om deltakelse som foreleser

Foreleser: 		«Navn»«Etternavn»

Fødselsnummer:

Tittel: 			«Tittel»

Privatadresse: 	«Privatadresse»

Arbeidssted:		«Arbeidssted»

Arbeidsadresse: 	«Arbeidsadresse»

Telefon priv.: 		«Telpriv»

Mobil.: 		«Tlfmob»

E-postadr.:		 «epost»

Foredrag: 		«Foredrag»

Tid: 			«Dag/tid»

(Vi tar forbehold om justering i tidsplanen)

Avtalt Honorar: 	Kr.

- Ifølge NSFs reisepolicy dekkes reiseutgifter etter statens satser. Bruk av bil/drosje til og fra flyplasser dekkes ikke om det finnes flybuss/tog som har regulære avganger og ankomster. Bruk av egen bil må avtales på forhånd.

- Faggruppen sørger for nødvendig teknisk støtte til foredraget.

- Foreleser har ansvar for å avklare opphavsrett for eventuelle bilder brukt i forelesningen.

Foreleser vedlegger originalbilag med reiseregningen, som innsendes senest to -2- måneder etter presentasjonen.

Foreleser som driver eget firma, sender faktura for avtalt honorar i etterkant av kongressen, senest innen to – 2- måneder.  (Husk organisasjonsnummer)

Foreleser har bankkonto nr:…………….

Kort presentasjon til bruk for å presentere deg i program, og for å introdusere deg og ditt foredrag under konferansen:

NB! Jeg gir mitt samtykke til at  foredraget/powerpoint-presentasjonen/sammendraget legges ut på Faggruppens  nettsider i etterkant av kongressen.

JA		□

NEI 		□

______________________ ______________________

(Underskrift foreleser / faglig ansvarlig)

Dato:

Vennligst returner avtalen innen… til

## Vedlegg 3 Faktura hudseminar

FAKTURA VEDR. HUDSEMINAR

# Fakturanummer: 55….		Fakturadato: 
Betalingsfrist:

# Fakturaspesifikasjoner

# Mva	Beløp i NOK
Middag

# Totalt inkl. mva									
Mva utgjør

Navn:

Betalingsmottaker:

Dermatologisk og Venerologisk sykepleie NSF

v/Margunn Nistad

Addresse:

Bank kontonr.:                          7874.05.57377

IBAN no                                     NO32 78740557 377

SWIFT/BIC-kode                      DNBANOKKXXX

Organisasjonsnr.:		      992838612 MVA

## Vedlegg 4 Invitasjon til hudseminar

Hudseminar på ….

Velkommen til Hudseminar …

(Sykehus/styret) på vegne av/i Dermatologisk og Venerologisk sykepleie NSF har laget et godt og variert program med hovedtema …….. Se vedlagt foreløpig program.

Vi håper på 2 flotte dager der vi får treffe/bli kjent med kollegaer fra hele landet og kollegaer fra våre naboland, samt besøke utstillere som har med og gir informasjon om produkter som brukes av våre hudpasienter.

Vi ønsker alle velkommen til vårt Hudseminar!

Med vennlig hilsen (sykehus/styret) på vegne av/i Dermatologisk og Venerologisk sykepleie NSF

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Påmelding innen ( Dato)

Bindende påmelding kan bare gjøres elektronisk via påmeldingsskjema NSF.

Kontaktperson (e-post adresse)

Semianaravgift ved tidlig påmelding og medlem av faggruppa:  		NOK…

Inkluderer forelesninger, lunsj + forfriskninger begge dager

Semianaravgift ved påmelding etter frist og medlem av faggruppa:		NOK ….

Semianaravgift ved tidlig påmelding og ikke medlem av faggruppa: 		NOK ….

Semianaravgift ved påmelding etter frist og ikke medlem av faggruppa:  	NOK ….

Deltagere bestiller hotellrom selv ved:

(Link til seminarhotell)

Hotellovernatting pr. natt:	NOK (Sett inn pris) (pr enkeltrom/dobbeltrom)

Festmiddag 23. april:		NOK (Sett inn pris)

| Bli medlem | Er du medlem i NSF, kan du bli medlem i faggruppen og oppnå redusert seminaravgift: Bli medlem og medlemsfordeler (nsf.no) |
| --- | --- |
| Godkjenning | Konferansen er godkjent som meritterende til klinisk spesialist fra NSF med ………. |
| Produktutstilling | Også i år inviterer vi produktleverandører til å stille ut sine produkter på landskonferansen. Hudseminaret er konseptgodkjent og det er anledning for industrien å sponse/støtte dette arrangementet. |

## Vedlegg 5 Invitasjon til hudseminar utstiller

# Invitasjon til Hudseminar på (Sett inn navn på lokalisasjon og dato)

Kjære utstiller!

Dermatologisk og Venerologisk sykepleie NSF arrangerer årlig hudseminar. (Sett inn dato) ønsker Faggruppen for sykepleiere i Dermatologi og Venerologi velkommen til Hudseminar ved (sett inn navn på lokalet).

Vi har satt av (sett inn dato) til besøk hos utstillere, som utgjør 3 hele klokketimer i løpet av dagen. Se vedlagt foreløpig program.

Program for hudseminaret er sendt til konseptgodkjennning og det er anledning for industrien å delta med informasjon om deres produkt ved dette arrangementet.

Standleie

Standleie er kr 8000,- eks moms. Standleie dekker en deltaker på det faglige seminaret, lunsj og forfriskninger, bord og duker på standplass. Rigging og rydding av utstillingslokale er utstillers ansvar.  Middag er ikke inkludert, og må presiseres i påmeldingen. På grunn av begrenset utstillingsplass fordeles plassene etter «førstemann til mølla» prinsippet.

Meldes det på flere deltakere fra firmaet vil dere få tilsendt egen påmeldingslenke til dette. Dagpakke på ekstra deltaker/e fra firmaet dekker det faglige seminaret, lunsj og forfriskninger, og koster kr (sett inn pris), - Middag koster kr (sett inn pris)

Vennligst merk med UTSTILLER i emnefeltet.

Hovedsponsor

Å være hovedsponsor innebærer at standplassen er større og sentralt plassert. Firmaet vil få god synlighet. Evt. kan hovedsponsor selv velge plass. Det vil kun være mulighet for en hovedsponsor, slik at «først til mølla-prinsippet» vil bli brukt.

Standleie for hovedsponsor er kr 20 000,- eks.moms.

Vennligst merk med HOVEDSPONSOR i emnefeltet.

Påmelding innen (Sett inn dato)

Påmeldingen skal inneholde:

Navn på firmaet

Kontaktperson

Emailadresse

Fakturaadresse

Eventuell deltakelse på middag

Totalt antall deltakere fra firmaet

Evt. ønske om hovedsponsor.

(Kun en mailadresse for påmelding!)
(Sett inn e-post adresse)

Overnatting

Ved ønske om overnatting må utstiller selv ordne dette.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

Arrangementkomiteen hudseminaret (sett inn årstall).

Kontaktpersoner:

(sett inn navn og e-post adresse)